## tmp (hidden)
拠点コード | 1
管理工数割合 | 0.15
値引き率 | 0
顧客名
代理店名
案件名 | 標的型メール攻撃訓練クラウド
見積発行日付
見積No
営業担当者名
納入場所
見積有効期限
決済条件
備考１
備考２
備考３
|  | 拠点コード | 郵便番号 | 住所 | 連絡先 | 承認者
|  | 0 | 〒530-0001 | 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル23F | TEL (06)6341-8360 FAX (06)6341-8366 | 田中
|  | 1 | 〒108-0073 | 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル2F | TEL (03)5730-1400 FAX (03)5730-1401 | 坂田
|  | 2 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル7F | TEL (052)228-6655 FAX (052)228-6656 | 大西

## 見積書 (hidden)
御見積書
| No. | 0 | [11 empty] | 0
0 | [7 empty] | 御中
下記の通り御見積申し上げます。
| 何卒御下命賜りますようお願い申し上げます。 | [9 empty] | 〒108-0073
東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル2F
合計金額 |  |  | 2903040 | [5 empty] | 円 |  | TEL (03)5730-1400 FAX (03)5730-1401
件名 |  |  |  | 標的型メール攻撃訓練クラウド
受渡期日 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 坂田 |  |  | 0
納入場所 |  |  |  | 0
見積有効期限 |  |  |  | 0
摘 要 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
| ■ 分析／計画 |  |  |  | 4 |  | 人日 | 48000 |  | 192000
| ■ 設計 |  |  |  | 9.5 |  | 人日 | 48000 |  | 456000
| ■ 製造/開発 |  |  |  | 35 |  | 人日 | 40000 |  | 1400000
| ■ 全体テスト |  |  |  | 5 |  | 人日 | 48000 |  | 240000
| ■ 本番移行/配布 |  |  |  | 0 |  | 人日 | 48000 |  | 0
| ■ リスク |  |  |  | 5 |  | 人日 | 40000 |  | 200000
| ■ 管理/調整 |  |  |  | 0 |  | 人日 | 40000 |  | 0
| ■ その他 |  |  |  | 5 |  | 人日 | 40000 |  | 200000
[7 empty] | 小計 |  |  | 2688000
[7 empty] | 消費税額 |  |  | 215040
[7 empty] | 合計金額 |  |  | 2903040
納品成果物：別紙「開発・制作工数見積書」ご参照下さい。

## 開発・制作工数見積
|  |  |  | 開発工数見積書No. |  | 0
0
|  | 開発・制作工数見積書 |  |  | 作成者
案件名 |  | 標的型メール攻撃訓練クラウド
依頼者
利用者
見積分析工数
開発工数 | 総計 | 63.5 | 3.175
| 分析／計画 | 4
| 設計 | 9.5
| 製造／開発 | 35
| 全体テスト | 5
| 本番移行／配布 | 0
| リスク | 5
| 管理／調整 | 0 | マネージメント工数（全体の10~15%程度）
| その他 | 5
着手可能日
予定納期
客先希望納期 |  | 別途打ち合わせにより決定
引渡条件／完了条件
納品（成果）物
システム使用条件
購入必要なもの
開発条件
出張予定
特記事項

## 詳細
工数見積明細 |  | 〇〇〇〇〇〇
項番 | 作業名 | 内容 | 成果物 | 工数(人日)
1 | 【Phase3】分析・計画 |  |  | 4
| 要件定義 | ・システム要件の定義 ・アプリケーション基本設計 | ・要件定義書 ・業務フロー図 | 2
| 画面レイアウト設計 | ・画面レイアウト設計 ・画面遷移図 | ・画面レイアウト仕様書 ・画面遷移図仕様書 | 2
2 | 【Phase4】設計 |  |  | 9.5
| 機能仕様設計 | ページ/機能ごとのシステム詳細設計 | ・機能仕様書
| 無料プラン新規登録フォーム | ・入力～アクティベート完了処理 |  | 0.5
| ホーム | ・現在の配信予約設定状況 ・直近の利用履歴 ・バナー |  | 0.5
| 配信セット | ・配信セット一覧 [絞り込み検索,配信セット一覧,新規配信セット登録ボタン,宛先レポートボタン] ・配信セット新規登録(詳細)画面 [テンプレート] ・宛先設定/レポート画面 [宛先一覧?,テンプレートCSVダウンロード,CSVインポート,訓練結果レポート出力,テスト配信,種明かしメール配信] |  | 1.5
| 登録情報編集 | 現時点では不明機能の為、0人日 ※2016/1/12 |  | 0
| 料金体系/プラン変更 | ・プラン変更画面 ・確認画面 |  | 1
| CRON | ・チケット追加バッチ ・メール配信バッチ |  | 1
| テスト設計 | テストケース作成 | ・単体テスト仕様書 ・結合テスト仕様書 | 5
3 | 【Phase5】製造・開発 |  |  | 35
無料プラン新規登録フォーム
| 入力画面 | 入力フォーム画面 |  | 1
| 確認画面 | 入力フォーム確認画面 |  | 1
| 完了画面 | 完了画面。入力企業E-mailにアクティベートメール通知 |  | 1
| アクティベーション画面 | 入力を完了した企業へのアクティベート画面 |  | 2
共通機能
| ログイン画面 | ログイン企業ユーザーの認証・及びセッション情報保持 |  | 2
| 言語対応調整 | 日英に対応した言語切替機能 |  | 1
| 利用規約画面 | 利用規約を表示する静的コンテンツ |  | 1
| お問い合わせフォーム画面 | PLOTT宛に問合せを行う入力フォーム(入力→確認→完了画面) |  | 2
| ヘッダーフッター作成 | htmlテンプレート画面生成 |  | 2
| お知らせ画面欄 | お知らせ画面欄に情報の出力 |  | 0.5
ホーム
| 現在の配信予約設定状況 | 配信予約情報の表示制御・ページャー制御 |  | 1
| 直近の利用履歴 | 直近の利用履歴表示制御 |  | 0.2
| バナー | 無料プランでのバナー表示制御 |  | 0.3
配信セット
| 配信セット一覧 | 配信セットの一覧画面全般 |  | 2
| 配信セット新規登録画面 | 配信セットを登録する画面全般 |  | 3
| 配信セット詳細表示画面 | 配信セットの詳細表示を行う画面全般 |  | 3
| 宛先設定/レポート画面 | ・CSVインポート機能 2人日 ・レポート(EXCEL)出力機能 2人日 |  | 4
| 登録情報編集 | 現時点では不明機能の為、0人日 ※2016/1/12 |  | 0
料金体系/プラン変更
| プラン変更画面 | プラン変更ページ |  | 2
| 確認画面 | プラン変更ページ後の確認画面 |  | 1
| 利用上の注意 | 利用上の注意を表示する静的コンテンツ |  | 1
CRON
| チケット追加バッチ | 毎月1日0時に契約プランに沿った個数・配信上限のチケットを追加する機能 |  | 2
| メール配信バッチ | 配信セットに登録されている訓練メールの送信バッチ |  | 2
4 | 全体テスト |  |  | 5
| 結合テスト |  |  | 5
5 | 本番移行／配布 |  |  | 0
6 | リスク |  |  | 5
| 調整期間 |  |  | 5
7 | 管理／調整 |  |  | 0
8 | その他 |  |  | 5
| 操作マニュアル | ユーザーマニュアルの新規作成 |  | 5
| 合計 |  |  | 63.5
3.175

## 発注書 (hidden)
発注書
株式会社プロット
下記の通り発注します。
合計金額 |  | 2903040 | [5 empty] | 円
件名 |  |  | 標的型メール攻撃訓練クラウド
納入場所 |  |  | 0
予定納期 |  |  | 0
決済方法 |  |  | 0
摘 要 |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
| ■ 分析／計画 |  |  | 4 |  | 人日 | 48000 |  | 192000
| ■ 設計 |  |  | 9.5 |  | 人日 | 48000 |  | 456000
| ■ 製造/開発 |  |  | 35 |  | 人日 | 40000 |  | 1400000
| ■ 全体テスト |  |  | 5 |  | 人日 | 48000 |  | 240000
| ■ 本番移行/配布 |  |  | 0 |  | 人日 | 48000 |  | 0
| ■ リスク |  |  | 5 |  | 人日 | 40000 |  | 200000
| ■ 管理/調整 |  |  | 0 |  | 人日 | 40000 |  | 0
| ■ その他 |  |  | 5 |  | 人日 | 40000 |  | 200000
[6 empty] | 小計 |  |  | 2688000
[6 empty] | 消費税額 |  |  | 215040
[6 empty] | 合計金額 |  |  | 2903040

## 受注伝票 (hidden)
受 注 伝 票
作成年月日
[基本情報]
顧客名 | 0 | [15 empty] | 確認 |  | 承認 | 担当者
[19 empty] | 坂田 | 0
件名 | 標的型メール攻撃訓練クラウド
着工日 | [5 empty] | 納期
[17 empty] | 社長 |  | 部長 | 担当者
データ保管場所
[請求情報] ※CB=キャッシュバック
支払条件 | 0 |  |  |  |  | 入金予定日 | [10 empty] | 発行確認 |  | 回収確認 | CB確認
納品物 | □システム □デザイン □ホスティング □その他サービス
請求書発行日 | □即日 □末日 □ 日 |  |  |  |  | 請求タイプ |  |  |  | □新規 □定期
[17 empty] | 経理 |  | 経理 | 経理
請求先住所
CB先 |  |  |  |  | CB金額 | [9 empty] | CB日
摘要 |  |  | 数量 | 単位 |  |  | 単価 |  |  |  | 金額 | [6 empty] | 備考
■ 分析／計画 |  |  | 4 | 人日 |  |  | 48000 |  |  |  | 192000
■ 設計 |  |  | 9.5 | 人日 |  |  | 48000 |  |  |  | 456000
■ 製造/開発 |  |  | 35 | 人日 |  |  | 40000 |  |  |  | 1400000
■ 全体テスト |  |  | 5 | 人日 |  |  | 48000 |  |  |  | 240000
■ 本番移行/配布 |  |  | 0 | 人日 |  |  | 48000 |  |  |  | 0
■ リスク |  |  | 5 | 人日 |  |  | 40000 |  |  |  | 200000
■ 管理/調整 |  |  | 0 | 人日 |  |  | 40000 |  |  |  | 0
■ その他 |  |  | 5 | 人日 |  |  | 40000 |  |  |  | 200000
小計金額 | 2688000 |  |  |  | 消費税額 |  |  | 215040 | [6 empty] | 合計金額 |  |  | 2903040
[担当者情報] ※各担当者の営業・作業時間を必ず記入すること
担当 |  |  | 担当者名 | [7 empty] | メールアドレス
クライアント窓口
代表窓口
営業担当 |  |  | 0
システム担当 |  |  | 0
デザイン担当
営業・作業時間合計
営業 |  | システム |  | デザイン |  |  |  |  | その他 |  |  |  | 合計時間 |  |  |  |  | 備考
H |  | H |  | H |  |  |  |  | H |  |  |  | H
[協力会社情報] ※発注前に社長の承認を得ること
協力会社名 | [7 empty] | 評価（A：優 B：良 C：可 D：不可） | [10 empty] | 承認 | 支払確認
[8 empty] | 価格 |  |  | クオリティー |  |  | スピード |  | 総合
外注金額
支払日
[19 empty] | 社長 | 経理